РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЛАКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря  2015 г. № 189

# Во исполнение Постановления Правительства Республики Дагестан от 23.12.2014 г. №664 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан" на 2015-20250годы", администрация МР «Лакский район»,

# постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  "Развитие образования в МР «Лакский район" на 2016-2020 годы.

2.МКУ «Управление образования» обеспечить исполнение муниципальной программы и ежеквартально к 5 числа после отчетного месяца информировать администрацию района о ходе её выполнения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации района Куннуева А.М.

Глава администрации

МР  «Лакский  район»                                                            Ю.Г. Магомедов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

МР «ЛАКСКИЙ РАЙОН» "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В МР «ЛАКСКИЙ РАЙОН»  НА 2016-2020 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы МР «Лакский район» "Развитие образования в МР «Лакский район» на 2016-2020 годы (далее - Программа) | - | МКУ «УО администрации МР «Лакский район» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участники Программы | - | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации МР «Лакский район»; МКУК «Центр традиционной культуры народов России Лаского района РД; - образовательные организации - отдел администрации по работе с молодежью |
|  | Цель Программы | - | обеспечение населения МР «Лакский район» качественным образованием современного уровня |
|  | Задачи Программы | - | формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей потребности социально-экономического развития Лакский район; развитие инфраструктуры образовательных организаций; обеспечение равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей; модернизация образовательных программ; создание современной системы оценки качества образования; развитие системы работы с одаренными детьми; обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
|  | Этапы и сроки реализации - Программы | - | I этап - 2016 год; II этап - 2016-2017 годы; III этап - 2018-2020 годы |
|  | Перечень подпрограмм | - | подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей"; подпрограмма 2 "Развитие общего образования детей"; подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей"; подпрограмма 4 "Одаренные дети"; |
|  | Целевые показатели - (индикаторы) Программы | - | удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 17 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 17 лет, процентов; доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), процентов; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов; удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, процентов; удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, процентов |
|  | Объемы и источники финансирования Программы | - | объем финансирования составляет 705563,7 тыс. рублей в 2016 году 128349,4 тыс. руб. в 2017 году 140560,6 тыс. руб. в 2018 году 145547,9 тыс. руб. в 2019 году 145547,9 тыс. руб. в 2020 году 145557,9 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы | - | повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе государственных (муниципальных) заданий); повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров; реализация гарантии получения дошкольного образования; отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации; создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, во всех общеобразовательных организациях; охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет |

- I. Характеристика проблемы и целесообразность ее решения программно-целевым методом

Система образования района представлена 1  муниципальным учреждением дошкольного, 19 общего (9 - ООШ, 3- НОШ и 7 - СОШ) и 3 дополнительного образования детей (ДЮСШ и  Школа искусств, ДДТ). Из 23 учреждений образования 5 образовательных учреждения (1 - школа, 1 - ДОУ и 3 - ДОД) находятся в с. Кумух (райцентр).

Учреждения представлены 19 дневными общеобразовательными школами с численностью 963 учащихся; 1 детское дошкольное учреждение с охватом  120 воспитанника; 3 учреждения дополнительного образования,

в которых занимаются 541 школьника.

Для анализа ресурсов развития образования  Лакского района  нам представляется необходимым учесть социально-демографические, географические и экономические особенности района.

- Социально – демографические: значительное расстояние  между населенными пунктами, низкая плотность населения, неразвитость транспортной инфраструктуры. Недостаточная доступность  информационнонных,  культурных и образовательных ресурсов.

- Экономические:  нехватка специалистов  по некоторым предметам.

- Технологические:: внедрение  новых социально – экономических , управленческих и образовательных технологий.

Для обеспечения государственных гарантий общедоступного бесплатного качественного образования, создания современных условий для обучения управлением образования были поставлены основные задачи реализации приоритетных направлений модернизации образования в рамках национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», Государственной программы «Развитие образования  на 2013 -2020 г» , модернизация системы дошкольного образования, переход на новые образовательные стандарты, обязательное введение ФГОС.

Основным из факторов недостаточной обеспеченности доступности  дошкольного образования является  отсутствие ДОУ в 18  населенных пунктах района  из 19.  Только в Кумухе функционирует дошкольное образовательное учреждение с охватом 120 детей, что позволяет охватить 85% детей от 2-х до 7 лет, проживающих в райцентре.

Эффективность системы образования оценивается по тому, как она помогает решать вопросы профессиональной ориентации, занятости молодежи, воспитания людей, формирующих свою гражданскую позицию, профессиональные устремления в соответствии с личными интересами, с интересами общества, семьи, района.. Социализация выпускников в немалой степени зависит от результатов единого государственного экзамена, которые  свидетельствуют о наличии определенных проблем подготовки учащихся по предметам: результаты выпускников  по некоторым предметам ниже средних общереспубликанских показателей математике (базовый) (3,1; 3,4), химия (36; 41,9), биология (40; 41,3), Обществознание (37,3; 38,9). Динамика результатов по годам нестабильна. 16 выпускников остались без аттестатов. Это обусловлено недостаточным уровнем качества образования в общеобразовательных учреждениях. Мероприятия Программы по созданию технических и технологических условий позволят преподавателям и учащимся получить эффективный доступ к источникам достоверной информации по всем отраслям науки и техники, широко использовать новые электронные образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения.

Общесистемной проблемой является кадровая ситуация в образовании. В отрасли средняя штатная численность - 254 единиц, или 62,4 % от общей численности работников. Высшее профессиональное образование имеют 91,7 % педагогов,  30,3 % имеют высшую категорию, 15,4 % имеют первую категорию. Возраст работников общеобразовательных учреждений  составляет: моложе 35 лет – 13,4 %,  старше 55 лет – 22,9 %,

Одной из основных проблем является проблема недостаточной обеспеченности системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.

В 2015 году только 4 учащихся ОУ были приглашены на республиканский этап ВОШ. Из года в год очень низкие результаты показывают учащиеся по математике, физике, информатике.

В такой работе необходимы эффективные механизмы, непрерывность, полноценное использование возможностей учреждений дополнительного образования детей, предоставление реальных возможностей участия детей в различных конкурсах и мероприятиях районного,  республиканского и федерального уровня.

Результаты  мониторинга  свидетельствуют о наличии определенных проблем воспитания детей и подростков. Необходимо продолжать комплексное решение вопросов сохранения и укрепления здоровья школьников, их летнего отдыха, создания современных условий обучения и воспитания.

Таким образом, в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования, ключевой проблемой является недостаточное организационно-педагогическое обеспечение доступности качественного образования, соответствующего новым требованиям инновационного социально ориентированного развития Лакского района,  обусловившее цели и задачи программы развития «Развитие системы образования в МР « Лакский район» на 2016-2020 годы» наиболее актуальными проблемами являются:

- нехватка  ДОУ для охвата детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием;

- ограниченность условий для получения качественного образования;

- ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточно технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) ОО;

- ограниченный доступ образовательных организации к современным информационным системам.

Программа призвана решить программно-целевым методом имеющиеся проблемы в сфере образования. В программе учтены положения из государственной Программы  развитие образования в РД на 2015-2020 года и требования Постановлении Правительства РД от 4.07.2013 года №340 «О реализации приоритетных проектов Президента РД».

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:

устойчивое развитие системы образования Лакского района;

проведение мониторинга состояния системы образования Лакского района, анализа и прогноза влияния различных факторов на реализацию Программы;

корректировку Программы в зависимости от изменений состояния системы образования Лакского района.

Основными рисками, связанными с решением проблем программно-целевым методом, являются:

неэффективное взаимодействие   органов местного самоуправления муниципального образования и образовательных организаций;

недостаточное ресурсное обеспечение системы образования Лакского района;

неэффективное использование средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к Программе.

- II. Приоритеты, цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение населения Республики Дагестан качественным образованием современного уровня.

Задачи Программы следующие:

формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей потребности социально-экономического развития Республики Дагестан;

развитие инфраструктуры образовательных организаций;

обеспечение равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ;

создание современной системы оценки качества образования;

развитие системы работы с одаренными детьми;

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.

- III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2016-2020 годов в три этапа:

I этап - 2016 год;

II этап – 2017г.

III этап - 2018-2020 годы.

- IV. Обоснование значений целевых показателей

(индикаторов) Программы

Показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм приняты в увязке с целью и задачами Программы и с достижениями приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы.

Достижение значений показателей (индикаторов) Программы обеспечивается путем выполнения всех мероприятий подпрограмм.

Для каждой подпрограммы предусмотрены отдельные показатели (индикаторы).

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 1 к Программе.

- V. Ресурсное обеспечение Программы, порядок финансирования

ее мероприятий, объемы и источники финансирования

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Лакского района.

Планируется привлечение дополнительных средств из республиканского бюджета посредством участия муниципального образования в конкурсах, проводимых в рамках федеральных целевых программ по следующим направлениям:

участие в реализации проекта "Современная школа";

создание благоприятных условий для организации дошкольного образования;

создание ресурсных центров по обеспечению информатизации системы образования Республики Дагестан;

создание и внедрение форм дистанционного образования и профессиональной ориентации для детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья;

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных Программой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наилучшие социально-экономические результаты.

Объем финансирования Программы составляет 706445,7 тыс. рублей, в том числе:

- VI. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и (или) конечных

результатов Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется МКУ «УО администрации МР «Лакский район»

Участниками Программы являются  отдел экономики и сельского хозяйства администрации МР «Лакский район», финансовый отдел, МКУК «Центр традиционной культуры народов России Лакского района РД», отдел по работе с молодежью и спорта органы местного самоуправления муниципального образования и образовательных организаций.

Участники Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, эффективное использование выделяемых средств.

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели (индикаторы) и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав участников.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с отделом экономики и сельского хозяйства и финансовым отделом администрации МР «Лакский район» уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально отчитывается о ходе достижения их значений.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно до 1 марта направляет в администрацию муниципального района Лакский район.

- VII. Перечень программных мероприятий

и механизмов их реализации

Ответственным исполнителем выступает Управление образования.

Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременность выполнения программных мероприятий, а также обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы. Ответственный исполнитель проводит мониторинг эффективности мероприятий Программы, ежегодно уточняет показатели и размеры затрат на их выполнение с учетом выделяемых средств, в случае необходимости в установленном порядке подготавливает предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год.

- IX. Подпрограммы Программы

Программа включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей".

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для современного качественного образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования, создание ГКП на базе ОУ;

обновление состава и компетенций педагогических кадров дошкольного образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

развитие инфраструктуры образовательных организаций;

улучшение материально-технической базы;

модернизация образовательных программ;

создание современной системы оценки качества образования.

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования детей".

Целью подпрограммы является создание в системе общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования;

обновление состава и компетенций педагогических кадров общего образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

развитие инфраструктуры образовательных организаций;

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

создание современной системы оценки качества образования.

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей".

Целью подпрограммы является создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дополнительного образования;

обновление состава и компетенций педагогических кадров дополнительного образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

развитие инфраструктуры образовательных организаций;

создание современной системы оценки качества образования.

поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

Подпрограмма 4 "Одаренные дети".

Основными целями подпрограммы являются:

развитие системы работы с одаренными детьми;

координация взаимодействия и интеграция деятельности учреждений, работающих с одаренными детьми и молодежью района;

совершенствование системы моральной и материальной поддержки одаренных детей и педагогов района;

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

создание условий для выявления детской одаренности и развития детей в соответствии с их способностями по выбранным направлениям деятельности;

развитие и совершенствование системы стимулирования наиболее активно проявляющих себя одаренных детей;

методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми;

повышение профессиональной компетенции педагогов в области воспитания и образования талантливых детей, организация обмена опытом;

осуществление пропаганды достижений детского и молодежного творчества;

развитие и совершенствование районного конкурсно-фестивального, интеллектуального и спортивного движений и обеспечение участия детей на зональных, республиканских этапов конкурсов;

осуществление социальной, педагогической и психологической поддержки одаренных выпускников, продолжающих образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях;

просвещение родителей по вопросам развития ребенка.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать совершенствованию методики выявления и поддержки детей, повышению уровня интеллекта, усилению мер социальной защиты одаренного ребенка, педагогов-наставников, принимающих участие в достижении одаренным ребенком высоких результатов.

- ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

- ПАСПОРТ

|  | Ответственный исполнитель подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" (далее - подпрограмма) | - | МКУ «УО администрации МР «Лакский район» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участники подпрограммы | - | органы местного самоуправления муниципального образования Лакский район. - образовательные организации. |
|  | Цель подпрограммы | - | создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для современного качественного образования |
|  | Задачи подпрограммы | - | формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования; обновление состава и компетенций педагогических кадров дошкольного образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; развитие инфраструктуры образовательных организаций; модернизация образовательных программ; создание современной системы оценки качества образования - улучшение материально-технической базы |
|  | Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2016-2017 годы; II этап - 2018-2020 годы |
|  | Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), процентов; удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования, процентов; численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника, человек; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Дагестан, процентов |
|  | Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | объем финансирования из муниципального бюджета Лакского района составляет 112357,1 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году 15590,4 тыс. рублей; в 2017 году 22503,9 тыс. рублей; в 2018 году 24754,2 тыс. рублей; в 2019 году 24754,2 тыс. рублей; в 2020 году 24754,2 тыс. рублей |
|  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечение к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации; доведение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего образования соответствующего региона - улучшение материально-технической базы. |

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Система дошкольного образования - это относительно самостоятельная подсистема образовательного пространства, взаимосвязанная с другими ее частями и ориентированная на обеспечение доступных и качественных услуг по дошкольному образованию.

В системе дошкольного образования района действуют 1 дошкольное образовательное учреждения в с. Кумух.

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием по району  35 детей, что составляет 12% от общего количества.

Воспитание и обучение детей осуществляет 12 педагогов дошкольного образования. Укомплектованность штатов ДОУ в 2016 году составляет 100%,   Доля педагогов в дошкольном образовательном учреждении с высшим образованием  56,2%,  что было ниже республиканского показателя. Доля педагогов со стажем до 10 лет составила в 2015 году  18,84%, 50% воспитателей старше 55 лет.

На данный момент требуется капитальный ремонт  здания МКДОУ Кумухский детсад и завершение строительства  нового здания для детского сада на 60 мест за счет реконструкции   здания начальной школы.

В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования» и плана мероприятий «дорожной карты», изменения, направленные на повышение эффективности в сфере образования РД и утвержденном распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2014 г. №128-р к 2016 году необходимо решить задачу по достижению 100% доступности  дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

С сентября 2014 г. в районе реализуется план мероприятий  «дорожная карта», для ликвидации очередности к 2016 году в детских садах утвержденная  распоряжением главы администрации МР «Лакский район» от 19.09.2014 года №427 – р.

В рамках реализации «дорожной карты» за последние два года в районе из республиканского бюджета привлечено  24 млн. руб. и 8 млн  руб. выделено из местного бюджета, что позволило начать строительство нового здания детского сада на 60 мест за счет реконструкции здании начальной школы в с. Кумух.

Внесены соответствующие изменения в уставы ОУ, что позволило открыть на базе школ группы кратковременного пребывания и охватить более 70 детей дошкольным образованием.  Эти меры позволяют  обеспечить 100%  детей от 3-х до 7 лет проживающих в районе дошкольным образованием.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:

устойчивое развитие системы дошкольного образования Лакского района;

проведение мониторинга состояния системы дошкольного образования Лакского района;

методическое обеспечение внедрения ФГОС в дошкольном образовании;

развитие альтернативных форм дошкольного образования;

- II. Цель, задачи, целевые показатели и ожидаемые

конечные результаты подпрограммы

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для современного качественного образования.

Основными задачами подпрограммы являются:

формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования;

обновление состава и компетенций педагогических кадров дошкольного образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

развитие инфраструктуры образовательных организаций, укрепление материально-технической базы;

модернизация образовательных программ;

создание современной системы оценки качества образования.

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам приведены в приложении N 1 к Программе.

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации мероприятий Программы согласно приложению N 2.

- ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

- ПАСПОРТ

|  | Ответственный исполнитель подпрограммы "Развитие общего образования детей" (далее - подпрограмма) | - | МКУ «УО администрации МР «Лаский район» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участники подпрограммы | - | органы местного самоуправления муниципального образования Лакского района - общеобразовательные учреждения. |
|  | Цель подпрограммы | - | создание в системе общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования |
|  | Задачи подпрограммы | - | формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования; обновление состава и компетенций педагогических кадров общего образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; развитие инфраструктуры образовательных организаций; модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; создание современной системы оценки качества образования |
|  | Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2016-2017 годы; II этап - 2018-2020 годы |
|  | Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | доля муниципальных образовательных организаций Республики Дагестан общего образования, имеющих государственную аккредитацию, от общего количества муниципальных образовательных организаций общего образования, процентов; доля обучающихся в государственных образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общей численности обучающихся в образовательных организациях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, процентов; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процентов; удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процентов; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, процентов; число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, человек; удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Дагестан, процентов; удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в городских поселениях и сельской местности), процентов |
|  | Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета Республики Дагестан составляет 545817,3 тыс. рублей. По годам: в 2016 году – 104079,5 тыс. рублей; в 2017 году - 108193,7 тыс. рублей; в 2018 году - 110900,7 тыс. рублей; в 2019 году – 110900,7 тыс. рублей; в 2020 году - 110900,7 тыс. рублей |
|  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | доведение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в республике; сокращение разрыва в образовательных результатах между обучающимися за счет повышения эффективности и качества работы в школах с низкими образовательными результатами выпускников; предоставление всем детям-инвалидам, которым показана такая форма обучения, возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного образования и электронного обучения; ликвидация практики реализации образовательных программ общего образования в третью смену; создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс |

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Согласно конституции Российской Федерации государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, в т.ч. гражданам с ограниченными возможностями здоровья, а также оказывает содействие в образовании гражданам, проявившим выдающиеся способности.

В районе  функционирует 19 дневных общеобразовательных школ с численностью  963 учащихся.

Реализация комплексного проекта модернизации образования положила началу системных изменений в сфере образования: внедрены  новая система оплаты труда, государственно-общественное управление. Существенно укреплена материально-техническая база образовательных учреждений, в т.ч. современными интерактивными средствами обучения.

В результате проведенной комплексной деятельности по обеспечению безопасности образовательных учреждений наблюдается повышение уровня противопожарной, антитеррористической безопасности,

Препятствующими факторами являются:

сохранение аварийных  зданий объектов образования;

5 – ОУ являются аварийными, 8 – требуют капитального ремонта;

недостаточный уровень финансирования обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений;

недостаточное внедрение современных технологий по обеспечению комплексной безопасности и энергосберегающих систем в образовательных учреждениях.

В системе образования в соответствии с развитием информационного общества одним из приоритетных направлений стала информатизация. Если в  2010 года в среднем по району на один компьютер приходилось  11 учащихся, то в 2015 году -  8учащихся. Из 19 школ к Интернету подключены 16, кабинеты ОИВТ имеют 12 школ. Они активно используют электронный обмен информацией, электронную почту, локальную и глобальную сеть. С каждым годом увеличивается число участников Интернет- конкурсов, олимпиад и др. мероприятий с использованием сети Интернет.

Преимуществами, способствующими развитию данного направления, можно назвать:

уровень оснащенности компьютерным и интерактивным оборудованием;

- наличие сайта в 100% ОУ;.

Препятствующими факторами являются:

низкая скорость Интернета;

неумение большей частью педагогов пользоваться компьютером.

В целях обеспечения педагогическими кадрами школ были реализованы меры стимулирования лучших педагогов, социальной поддержки молодых педагогов. Развиваются новые формы повышения квалификации педагогов.

Ежегодный охват курсами повышения квалификации составляет 17% -20 % от общего количества педагогов  района, Количество вакансий в школах района  с каждым годом снижается, с 2012 по 2015 годы с 20 до 9 вакансий в год, но проблема на сегодняшний день остается актуальной по учителям математики, информатики, биологии и химии, иностранным языкам. Причины текучести кадров - сложные социально- экономические  условия,  низкая заработная плата.

Факторами, способствующими развитию современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров, являются:

обновление кадрового состава образовательных учреждений за счет молодых специалистов;

увеличение количества учителей с высшим профессиональным образованиями и  с высшей или первой квалификационной категорией ;

Препятствующими факторами являются:

сохранение численности учителей пенсионного возраста; устойчивая тенденция сохранения количества вакантных мест в образовательных учреждениях;

- недостаточность условий для получения обучающимися качественного образования современного уровня.

- ограниченность  материально-технических ресурсов (недостаточное технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных ресурсов) образовательной организации

- отсутствие социальной поддержки молодых специалистов.

Таким образом, ключевой проблемой является недостаточность правового, организационного, учебно-методического, кадрового, материально-технического обеспечения в сфере образования.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:

устойчивое развитие системы образования Лакского района;

проведение мониторинга состояния системы образования Лакского района, анализа и прогноза влияния различных факторов на реализацию Программы;

корректировку Программы в зависимости от изменений состояния системы образования Лакского района.

При этом невозможность комплексного развития системы образования Лакского района без использования программно-целевого метода обусловлена многообразием, сложностью и масштабностью задач ее развития.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении проблем развития и функционирования системы образования Лакского района могут стать:

невозможность формирования единого образовательного пространства, модернизации системы образования Лакского района;

недоступность качественного образования;

снижение уровня развития и адресной поддержки обучающихся в образовательных организациях и работников системы образования Лакского района.

Основными рисками, связанными с решением проблем программно-целевым методом, являются:

неэффективное взаимодействие органов исполнительной власти Лакского района, органов местного самоуправления муниципальных образований Лакского района и образовательных организаций;

недостаточное ресурсное обеспечение системы образования Лакского района

неэффективное использование средств республиканского бюджета Лакского района, выделенных на реализацию Программы.

- II. Цель, задачи, целевые показатели и ожидаемые

конечные результаты подпрограммы

Целью подпрограммы является создание в системе общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования.

Задачами подпрограммы являются:

формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования;

обновление состава и компетенций педагогических кадров общего образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

развитие инфраструктуры образовательных организаций;

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

создание современной системы оценки качества образования.

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам приведены в приложении N 1 к Программе.

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации мероприятий Программы согласно приложению N 2.

- ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

- ПАСПОРТ

|  | Ответственный исполнитель подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма) | - | МКУ «УО администрации МР «Лакский район» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участники подпрограммы | - | МКУК «Центр традиционной культуры народов России Лакского района РД; -отдел администрации по работе с молодежью и спорту; органы местного самоуправления муниципального образования; - образовательные организации |
|  | Цель подпрограммы | - | создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования |
|  | Задачи подпрограммы | - | формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дополнительного образования; обновление состава и компетенций педагогических кадров дополнительного образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; развитие инфраструктуры образовательных организаций; создание современной системы оценки качества образования |
|  | Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап – 2016 г.. II этап - 2017-2020 годы |
|  | Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), процентов; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Дагестан, процентов; удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, процентов; удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях , процентов; удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях , процентов; удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов |
|  | Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | объем финансирования составляет 47006,3 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 8554,5 тыс. рублей; в 2017 году – 9613 тыс. рублей; в 2018 году – 9613 тыс. рублей; в 2019 году – 9613 тыс. рублей; в 2020 году – 9613 тыс. рублей |
|  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | доведение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней заработной платы учителей в Республике Дагестан; удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2018 году - до 70 проц., в том числе за счет развития программ дополнительного образования; осуществление поддержки талантливой молодежи |

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми и подростками разнообразных программ дополнительного образования (далее ДО) в соответствии с их склонностями и способностями.

В системе образования Лакского района в настоящее время функционирует 3  учреждения дополнительного образования с охватом 541 детей.

1. МКУ ДО «Школа искусств» и «ДДТ» с. Кумух.

Основным направлением воспитательной работы  указанных учреждений  является обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей, а также выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей.

- МКУ ДЮСШ с. Кумух

Основная задача этого учреждения – привлечение детей к занятиям массовыми видами спорта, к мероприятиям по организации здорового образа жизни, развитие спортивных способностей детей и подростков.

Система дополнительного образования, наряду с учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы, включает сеть творческих объединений, кружков, созданных на базе общеобразовательных учреждениях.

Дополнительное образование как составляющая единого образовательного пространства в районе является бесплатным для детей. Охват детей дополнительным образованием в 2015 году составил 52,3% от общего количества обучающихся в районе.

По сравнению с 2014 годом стабильным остается число детей, выбирающих спортивное  направление, художественное творчество, эколого-биологическое, туристско-краеведческое направления, заметно возросло число детей, занимающихся в кружках и секциях этих направлений.

В целях воспитания юных граждан, патриотов , развития творческого потенциала детей ежегодно проводятся традиционные, а также активно используются инновационные формы проведения детских районных мероприятий. Развиваются направления работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Воспитанники детских объединений учреждений дополнительного образования района ежегодно становятся лауреатами и призерами районных, республиканских конкурсов.

В районе осуществляется методическое сопровождение педагогических работников системы дополнительного образования детей.

В учреждениях дополнительного образования работают творческие педагоги, способные развивать в обучающихся творческий потенциал. Но остается актуальной проблема недостатка в кадрах из-за низкой заработной платы и недостаточного финансирования, в основном, в «ДЮСШ», «КШИ» и «ДДТ»  работают совместители.

Ключевой проблемой системы ДО является отсутствие  специалистов с соответствующим образованием. Острой проблемой в районе остается отсутствие помещений для учреждений дополнительного образования детей и слабая материально – техническая база.

Программа будет способствовать определенным позитивным изменениям в решении проблем воспитания в системе дополнительного образования. Предполагается создание единого воспитательного пространства, которое позволит при том же стабильном количестве учреждений дополнительного образования значительно увеличить охват воспитанников за счет привлечения в кружки, секции, клубы, объединения учащихся старших классов…

Наиболее актуальными проблемами в сфере дополнительного образования детей  МР «Лакский район» на решение которых направлена подпрограмм являются:

- Слабый уровень подготовки педагогов дополнительного образования

низкий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования;

слабая материально-техническая база учреждений дополнительного образования;

неэффективное расходование бюджетных средств в учреждениях дополнительного образования;

низкий уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дополнительного образования детей.

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение лучших  муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

- II. Цель, задачи, целевые показатели и ожидаемые

конечные результаты подпрограммы

Основной целью реализации подпрограммы является создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования.

Задачами подпрограммы являются:

формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дополнительного образования;

обновление состава и компетенций педагогических кадров дополнительного образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

развитие инфраструктуры образовательных организаций;

создание современной системы оценки качества образования.

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам приведены в приложении N 1 к Программе.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является охват не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в том числе не менее 50 процентов за счет бюджетных средств.

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации мероприятий Программы согласно приложению N 2.

- ПОДПРОГРАММА

"ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"

- ПАСПОРТ

|  | Ответственный исполнитель подпрограммы "Одаренные дети" (далее - подпрограмма) | - | МКУ «УО администрации МР «Лакски йрайон» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участники подпрограммы | - | МКУК «Цент традиционной культуры народов России Лакского района РД»; - отдел по работе с молодежью и спорту администрации МР «Лакский район» |
|  | Цели подпрограммы | - | развитие системы работы с одаренными детьми; координация взаимодействия и интеграция деятельности учреждений, работающих с одаренными детьми и молодежью района; совершенствование системы моральной и материальной поддержки одаренных детей и педагогов работающих с одаренными детьми. |
|  | Задачи подпрограммы | - | создание условий для выявления детской одаренности и развития детей в соответствии с их способностями по выбранным направлениям деятельности; развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности, интересы детей; обеспечение развития и совершенствования системы стимулирования наиболее активно проявляющих себя одаренных детей; методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми; повышение профессиональной компетенции педагогов в области воспитания и образования талантливых детей; организация обмена опытом; осуществление пропаганды достижений детского и молодежного творчества; развитие и совершенствование республиканского конкурсно-фестивального, интеллектуального и спортивного движений; осуществление социальной, педагогической, психологической поддержки одаренных выпускников, продолжающих образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях -расширении возможности для участия одаренных и способных детей республиканских конкурсах олимпиады |
|  | Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2016-2017 годы; II этап - 2018-2020 годы |
|  | Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | доля государственных и муниципальных образовательных учреждений, являющихся стажерскими площадками для работы с одаренными детьми, от общего количества государственных и муниципальных образовательных учреждений; рост числа образовательных учреждений - центров по работе с одаренными детьми; доля педагогов-наставников, педагогов-тренеров, работающих с одаренными детьми, от общего количества педагогических работников образовательных организаций; рост числа муниципальных конкурсов, интеллектуальных состязаний, соревнований; рост числа учебных предметов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; рост числа участников республиканского этапа конкурсов ВОШ; |
|  | Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | объем финансирования составляет 1265 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 125 тыс. рублей; в 2017 году – 250 тыс. рублей; в 2018 году – 280 тыс. рублей; в 2019 году – 290 тыс. рублей; в 2020 году – 320 тыс. рублей |
|  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие системы работы с одаренными детьми; создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся; увеличение числа одаренных детей, получающих государственную поддержку; повышение качества подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми, оснащение и материально-техническая поддержка учреждений, работающих с одаренными детьми; формирование банка технологий и программ для ранней диагностики одаренности ребенка, ежегодная выплата именных стипендий одаренным детям за успехи в учебе; ежегодная поддержка участников республиканских предметных олимпиад и научно-практических конференций; проведение районных фестивалей и конкурсов; подготовка и переподготовка и повышение квалификации педагогов работающих с одаренными детьми; - рост числа результативного участия одаренных детей в интеллектуальных, творческих конкурсах на районном и региональном уровне |

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

В современном обществе существенно изменились требования, предъявляемые к гражданину. Все в большей мере востребованным оказывается человек активный, способный легко ориентироваться и принимать ответственные решения в быстро меняющихся обстоятельствах.

В связи с этим актуальной сегодня является проблема выявления, поддержки и развития творчески одаренных детей и молодежи как интеллектуального и духовного потенциала общества. Раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только для него самого, но и для общества в целом. Именно поэтому необходимы меры по активизации работы с одаренными детьми.

Настоящая подпрограмма исходит из следующих форм проявления детской одаренности:

академическая и общая интеллектуальная одаренность;

художественная одаренность;

спортивная одаренность;

организаторская, лидерская одаренность.

Задача системы образования заключается в том, чтобы, создав условия для всестороннего развития каждого ученика, помочь ребенку развиться в той области творчества, где он наиболее активно сможет проявить свои способности и таланты.

Отсутствие программно-целевого метода сопровождения талантливых детей приведет к снижению уровня выявления, поддержки и развития одаренных школьников.

Основными условиями выполнения подпрограммы являются:

отработка технологий отбора одаренных детей;

укрепление и развитие сети образовательных учреждений, позволяющих организовать образовательный процесс с учетом категорий одаренных детей;

разработка и внедрение развивающих программ и методик;

проведение индивидуальной работы высокопрофессиональных педагогов и специалистов с одаренными детьми для оказания им содействия в творческом росте;

разработка мер социальной и психологической поддержки одаренных детей;

сохранение и развитие системы взаимодействия учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми.

- II. Цели, задачи, целевые показатели и ожидаемые

конечные результаты подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

развитие системы работы с одаренными детьми;

координация взаимодействия и интеграция деятельности учреждений, работающих с одаренными детьми и молодежью республики;

совершенствование системы моральной и материальной поддержки одаренных детей республики.

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам приведены в приложении N 1 к Программе.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

создание условий для выявления детской одаренности и развития детей в соответствии с их способностями по выбранным направлениям деятельности;

развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности, интересы детей;

обеспечение развития и совершенствования системы стимулирования наиболее активно проявляющих себя одаренных детей;

методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми;

повышение профессиональной компетенции педагогов в области воспитания и образования талантливых детей;

организация обмена опытом;

осуществление пропаганды достижений детского и молодежного творчества;

развитие и совершенствование республиканского конкурсно-фестивального, интеллектуального и спортивного движений;

осуществление социальной, педагогической, психологической поддержки одаренных выпускников, продолжающих образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать совершенствованию методики выявления и поддержки детей, повышению уровня интеллекта, усилению мер социальной защиты одаренного ребенка, педагогов-наставников, принимающих участие в достижении одаренным ребенком высоких результатов.

Основной социально-экономический эффект от реализации подпрограммы состоит в оптимизации расходования бюджетных средств путем обеспечения адресности и контроля инвестирования государственных средств в развитие всех видов одаренности детей, а также в создании необходимых условий для успешной подготовки и достижения одаренными школьниками высоких результатов на всероссийских и международных интеллектуальных состязаниях.

Реализация Программы позволит:

увеличить численность детей, принимающих участие в республиканских, всероссийских, международных интеллектуальных состязаниях, конкурсах;

привлечь лучших педагогов, педагогов-наставников, занимающихся подготовкой одаренных детей;

снизить уровень правонарушений среди детей, подростков и молодежи посредством пропаганды различных интеллектуальных состязаний, турниров, конкурсов.

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации мероприятий Программы согласно приложению N 2.

|  | - Приложение № 1 к муниципальной программе Лакского района "Развитие образования в МР «Лакский район" на 2016-2020 годы |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МР «ЛАКСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В МР «ЛАКСКИЙ РАОН»" НА 2016-2020 ГОДЫ

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2015 год (оценка) | Динамика целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 2017год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| - Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 12 | 14,2 | 18,2 |  |  | 18,2 | 18,2 | 20 |  |
| 2. | Удельный вес численности штатных педагогических работников ДОО со стажем работы менее десяти лет в общей численности штатных педагогических работников ДОО | % | 18,8 | 21,9 | 25,5 |  |  | 25,5 | 25,5 | 30 |  |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования | % | 64 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | человек | 8,2 | 8,3 | 8,4 |  |  | 8,7 | 9 | 9,5 |  |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Дагестан | % | 84,5 | 84,5 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| - Подпрограмма "Развитие общего образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных образовательных организаций общего образования, имеющих государственную аккредитацию, от общего количества муниципальных образовательных организаций общего образования | % | 85 | 85 | 95 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля обучающихся в государственных образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общей численности обучающихся в образовательных организациях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике | % | 83,4 | 95,5 | 95 |  |  | 95 | 95 | 100 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 16,5 | 19,7 | 20,9 |  |  | 24 | 24 | 30 |  |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 49,3 | 59,4 | 62 |  |  | 72,4 | 82,2 | 84 |  |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 86,7 | 93 | 95 |  |  | 95 | 95 | 100 |  |
| 6. | Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | человек | 3,7 | 3,5 | 3,6 |  |  | 4 | 4,2 | 4,5 |  |
| 7 | Доля педагогических работников которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  | 35,4 | 45,7 | 50,2 |  |  | 52 | 56 | 60 |  |
| 8. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Дагестан | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в городских поселениях и сельской местности) | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| - Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 50,9 | 57,5 | 64,2 |  |  | 70 | 70 | 73 |  |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Дагестан | % | 83,1 | 83,5 | 86,9 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 46,5 | 50 | 53 |  |  | 53 | 56 | 60 |  |
| 4. | Удельный вес численности детей занимающихся в кружках организованных на базе дневных общеобразовательных организации в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях | % | 52 | 60 | 62 |  |  | 65 | 70 | 73 |  |
| - Подпрограмма "Одаренные дети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных образовательных организаций, являющихся стажерскими площадками для работы с одаренными детьми, от общего количества государственных и муниципальных образовательных организаций | % | 23,4 | 25 | 28 |  |  | 32 | 36 | 40 |  |
| 2. | Доля педагогов-наставников, педагогов-тренеров, работающих с одаренными детьми, от общего количества педагогических работников образовательных организаций | % | 4 | 5,2 | 6,7 |  |  | 7,8 | 8,5 | 10 |  |
| 3. | Рост числа муниципальных конкурсов, интеллектуальных состязаний, соревнований | ед. | 56 | 62 | 67 |  |  | 72 | 80 | 85 |  |
| 4. | Рост числа учебных предметов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | ед. | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 22 | 22 |  |

- Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В МР «ЛАКСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2020 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования |  | Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего за 2016-2020 годы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| - Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | Администрация МР «Лакский район» |  | Муниципальный бюджет | 76312,7 | 10941,1 | 15202,7 | 16722,9 | 16722,9 | 16722,9 |  |
| 4. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (межбюджетные трансферты) | Администрация МР «Лакский район» |  | Муниципальный бюджет | 36044,4 | 4649,3 | 7301,2 | 8031,3 | 8031,3 | 8031,3 |  |
|  | Итого |  |  |  | 112357,1 | 15590,4 | 22503,9 | 24754,2 | 24754,2 | 24754,2 |  |
| - Подпрограмма "Развитие общего образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа государственных и муниципальных образовательных организаций общего образования к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство образования и науки Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | республиканский бюджет Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение муниципальных образовательных организаций транспортными средствами для подвоза обучающихся (Кумухская СОШ, Хунинская ООШ, Чуртахская ООШ, Хуринская ООШ). | Министерство образования и науки Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | республиканский бюджет Республики Дагестан | 4210 | 842 | 1684 | 842 | 842 | - |  |
| 3. | Приобретение мебели для ёобразовательных организаций | Администрации МР «Лакский район» |  | Районный бюджет | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 |  |
| 4. | Оснащение общеобразовательных организаций камерами видеонаблюденияи установка системы пожаротушения | Администрации МР «Лакский район» |  | Районный бюджет | 4232 | - | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |  |
| 7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | Администрации МР «Лакский район» |  | Районный бюджет | 449810 | 89962 | 89962 | 89962 | 89962 | 89962 |  |
| 8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Администрации МР «Лакский район» |  | Районный бюджет | 79881,2 | 13275,5 | 15489,7 | 17038,7 | 17038,7 | 17038,7 |  |
|  | Итого |  |  |  | 545817,3 | 104079,5 | 108193,7 | 110900,7 | 110900,7 | 110900,7 |  |
| - Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, | Администрация МР «Лакский район» |  | Районный бюджет | 46694,1 | 7929,2 | 8810,2 | 9691,2 | 9691,2 | 9691,2 |  |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Администрация МР «Лакский район» |  | Районный бюджет | 3836,5 | 625,3 | 8082 | 802,8 | 802,8 | 802,8 |  |
|  | Итого (по годам) |  |  |  | 47006,3 | 8554,5 | 9613 | 9613 | 9613 | 9613 |  |
| - Подпрограмма Перечень мероприятий по реализации районной муниципальной программы «Одаренные дети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление и изучение концепции психолого-педагогических основ одаренности. | Управление образования и образовательные учреждения |  | Районный бюджет | Текущие финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение и изучений с научно- методических программ и подпрограмм, выявление и поддержка учащихся с высоким интеллектом. Подготовка локальной нормативной базы по работе с одаренными детьми. | Управление образования и образовательные учреждения |  | Районный бюджет | 95 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | - |
| 3. | Создание банка данных об образовательных учреждениях работающих с одаренными детьми. | Управление образование |  | Районный бюджет | Текущие финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Поддержка образовательных учреждений, занимающихся вопросами формирования и развития творчески одаренности детей. | Управление образование |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Финансирование участие детей в муниципальных и республиканских исследовательских проектах, конференциях, конкурсах. | Управление образования, отдел администрации по работе с детьми и молодежью |  | Районный бюджет | 170 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | - |
| 6. | Целевая поддержка образовательных учреждений района работающих с одаренными детьми. | Управление образования |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Учредить именные стипендии главы администрации MP «Лакский район» учащимся за высокие достижения в учебе, спорте (6 стипендии.) по итогам учебного года. | Администрация MP «Лакский район» |  | Районный бюджет | 240 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 8. | Пропаганда достижений детского и юношеского творчества: - создание цикла передач об одаренных детях по местному телевидению; освещение материалов через местную газету «Заря» | Управление образования, ТИВ «Лакия», газета «Заря» |  | Районный бюджет | Текущие финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Представлять особо отличивших учащихся на премии Президента РД по номинациям: «Юные дарования», «Спортивная надежда». | Управление образования и образовательные учреждения |  | Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Проведение районных выставок: "Мой Дагестан", "Защитникам Отечества посвящение", "Мама милая моя", "Свой дом украшу сам" и др. Персональные и коллективные выставки детей | Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство культуры Республики Дагестан |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Добиваться участие учащихся района в Интернет-олимпиадах, дистанционном обучении. | Управления образования, Руководители ОУ |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Обеспечить участие учащихся школ района, воспитанников УДО в проводимых республиканских конкурсах, соревнованиях; «Юные дарования», надежда», «Сабля Шамиля», «Очаг мой - Дагестан», «Турист года». «Спортивная | Управление образования, Руководители УДО |  | Районный бюджет | 350 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 |  |
| 13. | Проведение районных выставок рисунков и фотографий «Мой Дагестан», «Защитникам Отечества посвящается», «Мама, Милая моя» и др. Обеспечить участие победителей на республиканских выставках | Управление образования, УДО, образовательные учреждения |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Проведение 2-го этапа Всероссийской олимпиады школьников и обеспечить участие победителей на республиканском этапе. | Управление образования, Руководители ОУ |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Проведение 2-го этапа Всероссийской олимпиады школьников и обеспечить участие победителей на республиканском этапе. | Управление образования, Руководители ОУ |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Целевая поддержка победителей и призеров районных и республиканских конкурсов, спортивных соревнований. | Управление образования, Руководители ОУ и УДО |  | Районный бюджет | 150 |  | 30 | 45 | 45 | 50 | - |
| 17. | Проведение в районе научно- практической конференции учащихся: «Шаг в будущее», обеспечение участие победителей в Республиканском этапе. | Управление образования, МБУК«РКДЦ и БО» |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Проведение встреч победителей и призеров 2 и 3 - этапов ВОШ с научной интеллигенцией выходцами Лакского района. | Управление образования, МБУК «РКДЦ и БО», отдел администрации по работе с молодежью. |  | Районный бюджет | 270 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | - |
| 19. | Участие в республиканском фестивале детского художественного творчества «Искусство и дети», республиканском конкурсе юных исполнителей. | Руководитель КШИ |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Проведение районных спортивных соревнований по различным видам спорта (по плану). - межрайонный турнир по вольной борьбе - межрайонный турнир по боксу, турнир по футболу на кубок УО | Управление образования, ведущий специалист по спорту, отдел администрации по работе с молодежью |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Районная выставка технического и художественного прикладного творчества учащихся. | ДЦТ, Рук. ОУ |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Районный слет юных туристов- краеведов, участие на республиканском слете | Управление образования. Рук. ОУ |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Проведение интеллектуальных конкурсов среди учащихся «Брей- ринг». | УО, МБУК «РКДЦ и БО», отдел администрации по работе с молодежью |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Проведение районного конкурса среди учащихся «Лучший ученик года». | Управление образования, отдел администрации по работе с молодежью |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Формирование районного банка данных о педагогах-наставниках, обобщение передового педагогического опыта. | Управление образования, Рук. ОУ |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Консультирование по вопросам выявление и развитие одаренности ребенка | Управление образования |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Формирование районного банка данных учащихся занимающих призовые места в районных, республиканских олимпиадах, конкурсах. |  |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Проведение выездных семинаров для зам. директоров по УВР на базе МКОУ «Кундынская COШ», «Унчукатлинская СОШ», «Кумухская СОШ», по работе с одаренными детьми. | Управление образования, Рук. ОУ |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Проведение заседаний РМО учителей предметников по работе с одаренными детьми | Управление образования |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Выпуск бюллетеня «Опыт лучших» по организации работы педагогов с одаренными детьми в школах района | Управление образования |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Повышение педагогического мастерства педагогов работающих с одаренными детьми через участие на курсах, семинарах. | Управление образования, Рук. ОУ |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Организация и проведения мониторинга, анализа и оценки результативности работы образовательных учреждений района с одаренными детьми | Управление образования, Рук. ОУ, |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Целевая поддержка и стимулирование труда педагогов работающих с одаренными детьми. | Управление образования, Рук. ОУ, |  | Районный бюджет | За счет текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого (по годам) |  |  |  | 1265 | 125 | 250 | 280 | 290 | 320 |  |

________________________