РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЛАКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14 марта  2022 г. №153

Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Лакского района, в 2020 году

На основании статьи 95.2.Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273- ФЗ (ред. от 02.07.2012 г) «Независимая оценка оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность», в целях улучшения качества оказываемых  услуг образовательными организациями: МКОУ "Хурхинская СОШ", МКОУ "Шовкринская ООШ", МКОУ «Хулисминская ООШ», МКОУ "Уринская  ООШ", МБУДО "ДЮСШ", МКДОУ «Кумухский  детский сад»,осуществляющими   деятельность на территории Лакского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории района, в 2021 году: МКОУ  "Хурхинская СОШ",  МКОУ "Шовкринская ООШ", МКОУ «Хулисминская ООШ», МКОУ "Уринская  ООШ", МБУДО "ДЮСШ", МКДОУ «Кумухский  детский сад» (Приложение №1)

2.    Директорам вышеуказанных школ:

- составить План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организацией в 2020 году;

- разместить План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организацией на сайте образовательной организации;

- составить аналитическую справку по выполнению Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организацией в срок до 31января 2022 г, с размещением на сайте организации.

3. Управлению образования:

-  осуществлять контроль за реализацией Плана;

- составить и разместить на сайте Управления образования муниципального района  аналитическую справку по выполнению Плана в срок до 15.02.2022 г.

4. Настоящее Постановление с Планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Лакского района в 2021 г. разместить на сайте bus.gov.ru  в срок до 26.11.2022 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на    заместителя главы администрации МР «Лакский район» Куннуева А.М.

Глава администрации

МР  «Лакский  район»                                                            Ю.Г. Магомедов

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации МР «Лакский район» от14 марта 2022 г. №153 «Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 2021 году в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Лакского района» |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

осуществляющими образовательную деятельность на территории Лакского района», в 2021 году

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Лакского района | Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. В образовательных организациях: МКОУ "Хурхинская СОШ", МКОУ "Шовкринская ООШ", МКОУ «Хулисминская ООШ», МКОУ "Уринская ООШ", МБУДО "ДЮСШ", МКДОУ «Кумухский детский сад»: -несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов | Привести информацию на стендах внутри организации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов. | 30.04.2022 г. | Лугуев Г. М., Какваева А. М., Акаев С.А., Курбанов Д.А., Рамазанов С. Г., Муртазалиева Л.И.- директора ОО | Соответствие информации на стендах в помещениях организацийс требованиями нормативных правовых актов. |  |  |
| 1.2. В образовательных организациях: МКОУ "Хурхинская СОШ", МКОУ "Шовкринская ООШ", МКОУ «Хулисминская ООШ», МКОУ "Уринская ООШ", МБУ ДО "ДЮСШ", МКДОУ «Кумухский детский сад»: - несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов. | Обеспечить соответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов. | Май 2022 г | Лугуев Г. М., Какваева А. М., Акаев С.А., Курбанов Д.А., Рамазанов С. Г., Муртазалиева Л.И. - директора ОО | Соответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов. |  |  |
| 1.3. В образовательных организациях: МКОУ "Шовкринская ООШ", МКОУ "Уринская ООШ", МБУДО "ДЮСШ", МКДОУ «Кумухский детский сад»: - недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.) | Обеспечить наличие способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.) | Июнь 2022 г. | Какваева А. М., Курбанов Д.А., Рамазанов С. Г., Муртазалиева Л.И. - директора ОО | Наличие способов дистанционных взаимодействий на официальном сайтах организаций |  |  |
| 1.4. В образовательных организациях: МКОУ "Шовкринская ООШ", МКОУ "Уринская ООШ", МБУДО "ДЮСШ", МКДОУ «Кумухский детский сад»: - раздел Часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия. | Обеспечить наличие на официальном сайте организации: раздела Часто задаваемые вопросы; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. |  | Какваева А. М., Курбанов Д.А., Рамазанов С. Г., Муртазалиева Л.И. - директора ОО | Обеспечение возможности дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. В образовательных организациях: МКОУ "Хурхинская СОШ", МКОУ "Шовкринская ООШ", МКОУ «Хулисминская ООШ», МКОУ "Уринская ООШ": - недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | До конца 2022 г. | Лугуев Г. М., Какваева А. М., Акаев С.А., Курбанов Д.А. -директора ОО | Оборудованная территория, прилегающая к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. |  |  |
| 2.2. В образовательных организациях: МКОУ "Хурхинская СОШ», МКОУ "Шовкринская ООШ", МКОУ «Хулисминская ООШ», МКОУ "Уринская ООШ", МБУДО "ДЮСШ", МКДОУ «Кумухский детский сад»: - отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информациидублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайлявозможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | До конца 2022 г. | Лугуев Г. М., Какваева А. М., Акаев С.А,, Курбанов Д.А., Рамазанов С. Г., Муртазалиева Л.И. - директора ОО | Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). |  |  |
| 2.3. В образовательных организациях: МКОУ "Хурхинская СОШ", МКОУ "Шовкринская ООШ", МКОУ «Хулисминская ООШ», МКОУ "Уринская ООШ", МБУДО "ДЮСШ", МКДОУ «Кумухский детский сад»: - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | Обеспечить помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). | До конца 2022 г. | Лугуев Г. М., Какваева А. М., Акаев С.А., Курбанов Д.А., Рамазанов С. Г., Муртазалиева Л.И. - директора ОО | Возможность предоставления в образовательной организации помощи, оказываемой работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) |  |  |

____________________