РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «ЛАКСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11.09.2018 г. №78-р

В целях принятия своевременных мер, по выполнению мероприятий предусмотренных муниципальной программой:

1.Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации муниципальной программы  «Формирование  современной городской среды в муниципальном районе «Лакский район» Республики Дагестан на 2018-2022 годы.

2.Контроль за исполнением дорожной карты возложить на заместителя главы МР «Лакский район» Кажлаева А.И.

Глава МР  «Лакский  район»                                             Ю.Г. Магомедов

|  | Приложение к распоряжению Главы МР «Лакский район» от 11.09.2018 г. №78-р |
| --- | --- |

Дорожная карта»

по реализации муниципальной программы

«Формирование городской среды на территории

Лакского района на 2018-2022годы»

| № | Наименования мероприятия | Контрольная точка | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование городской среды на территории Лакского района». | 25.03.2018г. | директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ Рамазанов Ю.Г. |
| 2 | Организация общественных обсуждений (встречи с жителями района) по реализации программы (разъяснения о действии программы механизме и местах проведения отбора предложений и т.д.) | 09.01.2018г.-31.03.2018г. | Зам. Директора МКУ ЖКХ С и СЕЗ Меджидов А.М. |
| 3 | Опубликовании в СМИ, ознакомление всех заинтересованных лиц и обсуждение с жителями дизайн-проекта благоустройства общественных и дворовых территорий | 01.02.2018г.-30.03.2018г. | Редактор газеты «Заря» Мусалаев М. |
| 4 | Рассмотрение и утверждение общественной комиссией дизайн-проектов по благоустройству дворовых общественных территорий | 31.03.2018г. | Зам. Директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ Меджидов А.М. |
| 5 | Актуализация муниципальной программы Формирование городской среды на территории Лакского района на 2018-2022 годы» размещение в СМИ и опубликование на официальном сайте |  | Редактор газеты «Заря» Мусалаев М. |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных т дворовых территорий | 01.06.2018г.-31.07.2018г. | Зам.. Директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ Меджидов А.М. |
| 7 | Организация проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на благоустройство общественных т дворовых территорий | 01.08.2018г.-20.09.2018г. | Зам. Директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ Меджидов А.М. |
| 8 | Завершение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями на благоустройство общественных дворовых территорий | 01.10.2018г. | Зам. Директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ Меджидов А.М. |
| 9 | Выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству общественных и дворовых территорий на основании заключения муниципальных контрактов | С даты заключения контракта по 11.12.2018г. | Зам. Директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ Меджидов А.М. |
| 10 | Прием-сдача выполненных работ | 12.12.2018г. | Зам. Директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ Меджидов А.М. |
| 11 | Контроль на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ (осуществление технического надзора ответственными лицами) | постоянно |  |
| 12 | Торжественной открытие благоустроенных дворовых и общественных территорий | 15.12.2018г. | Зам. Директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ Меджидов А.М. |
| 13 | Медийное сопровождение реализации проекта в 2018году; -информирование населения через средства массовой информации, социальной сети о ходе реализации проекта: -проведение собраний с участием заинтересованных лиц: -привлечение собственников (жителей дворовых территорий) к участию в проекте, контролю на всех этапах реализации: |  |  |
| 14 | Предоставление отчетности о ходе реализации программы в министерство ЖКХ РД. Формирование информационной базы в ГИС ЖКХ. | По мере необходимости | Зам. Директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ Меджидов А.М. |

_____________________